## Plan1
Project Manager: Lucas Vinicius |  | Data: 30/05/2023. | TechWise
Cronograma de Desenvolvimento do Projeto de Desenvolvimento Pessoal e Acadêmico (P.D.P.A)
Tarefa |  | Esforço |  | Duração | Dependências
T.1 | Desenvolver a direção e estratégia | 5 |  | 2 | T.3 (M1)
T.2 | Desenvolver as metas de curto, médio e longo prazo | 5 |  | 2 | T.1, T.3 (M2)
T.3 | Coletar os requisitos | 4 |  | 1
T.4 | Alinhar o Scrum Team com a metodologia ágil | 2 |  | 1
T.5 | Revisões de projetos | 6 |  | 3
T.6 | Gerar o product backlog | 9 |  | 4 | T.1, T.2 , T.3 (M3)
T.7 | Desenvolvimento Back-end da Sprint | 10 |  | 7 | T.1, T.2, T.3, T4 (M4)
T.8 | Desenvolvimento Front-end da Sprint | 10 |  | 7 | T.1, T.2, T.3, T4 (M5)
T.9 | Reuniões com o cliente | 3 |  | 30 | T.3 (M6)
T.10 | Realizar os sprint planning | 7 |  | 30 | T.1, T.2, T.3, T.6 (M7)
T.11 | Reuniões com o Scrum Team | 3 |  | 15 | T.1, T.2, T.3 (M3)
T.12 | Proteger a equipe de distrações | 4 |  | 7
T.13 | Definição de pronto | 10 |  | 30 | T.1, T.2, T.3, T.4, T.6, T.7, T.8, T.10, T.11, T.15, T.16 (M8)
T.14 | Realizar Daily Scrum | 2 |  | 1 | T.1, T.2, T.3, T.4, T.7, T.8 (M9)
T.15 | Realizar o Sprint backlog | 10 |  | 3 | T.3 (M1)
T.16 | Verificar Incremento | 5 |  | 1 | T.1, T.2, T.3, T.6, T.15, T.10, T.7, T.8